UCHWAŁA NR ……

RADY MIEJSKIEJ ……………….

z dnia ………………. r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu przygotowania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2022-2032

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465) oraz art. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025r. poz. 198)  uchwala się, co następuje:

§ 1.

- Przystępuje się do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2022-2032.

- Zaktualizowana Strategia obejmie lata 2026-2035.

§ 2.

Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2026-2035, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się harmonogram prac przygotowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2026-2035, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Gminy Koźminek.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr……….

Rady Miejskiej Gminy Koźminek

z dnia……………r.

Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2026-2035, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2026-2035, zwanej dalej Strategią, składają się:

- Opracowanie projektu Strategii, spójnej ze strategią rozwoju województwa wielkopolskiego

- Opracowanie projektu Strategii zawierającego: określenie celów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów planowanych działań i wskaźników ich osiągnięcia

- Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie

- Określenie obszarów strategicznej interwencji gminy zawartych w strategii rozwoju województwa wielkopolskiego i fakultatywne określenie obszarów strategicznej interwencji gminy, wraz z zakresem planowanych działań

- Określenie systemu realizacji Strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych

- Określenie ram finansowych i źródła finansowania

- Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii

- Przeprowadzenie konsultacji, które przebiegać będą w następującym trybie:

- Projekt Strategii podlega konsultacjom z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- Informacja o konsultacjach (terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu) zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

- Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem i zamieszczeniem go na stronie internetowej Gminy.

- Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian, wynikających z przeprowadzonych konsultacji

- Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju województwa

- Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2026-2035 przez Radę Miejską Gminy Koźminek w drodze uchwały.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr……….

Rady Miejskiej Gminy Koźminek

z dnia……………r.

Strategia Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2026-2035

Harmonogram prac

| L.p. | Działanie | Podmiot odpowiedzialny | Podmiot współpracujący | Termin – do… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podjęcie uchwały Rady Miejskiej, określającej tryb i harmonogram prac opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2026-2035 | Gmina | Podmiot zewnętrzny | 30.04.2025 |
| 3. | Przygotowanie projektu dokumentu Strategii | Podmiot zewnętrzny | Gmina | Wrzesień/ Październik 2025 |
| 4. | Konsultacje projektu Strategii z podmiotami, wymienionymi w art. 6.3. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz przekazanie projektu zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa | Gmina | Podmiot zewnętrzny | Listopad 2025 |
| 5. | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyniku konsultacji oraz ostatecznej wersji projektu Strategii i przesłanie go radnym Rady Miejskiej | Podmiot zewnętrzny | Gmina | Grudzień 2025 |
| 6. | Prezentacja projektu Strategii na sesji Rady Miejskiej Gminy Koźminek oraz jej uchwalenie | Gmina | Podmiot zewnętrzny | Grudzień 2025 |

Uwaga:

Termin zakończenia prac może zostać przesunięty w przypadku zajścia konieczności przygotowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii w wyniku podjęcia takiej decyzji przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

# UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ……………..

RADY MIEJSKIEJ GMINY KOŹMINEK

z dnia ………………….. r.

w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu

Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2026-2035

W dniu 13 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1378). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów. Zmiany prowadzą do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.

Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania i zakresu merytorycznego. Dzięki temu gmina może przygotowywać strategię, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywny instrument pozyskiwania środków zewnętrznych.

24 września 2023 r. zaczęła obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, w myśl której z końcem 2025 roku nastąpi likwidacja studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego, uchwalanego obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego – planu ogólnego. Rolę studium w zakresie określenia ram polityki przestrzennej będzie spełniać strategia rozwoju gminy, więc ranga tego dokumentu znacząco wzrosła.

Jednocześnie, z początkiem 2026 roku posiadanie aktualnej strategii rozwoju gminy stanie się obowiązkowe, a prawidłowo sporządzony model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz zawarte w strategii ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej będą kluczowe z punktu widzenia opracowywania planów ogólnych.

W ostatnich latach zaszły więc istotne zmiany prawne; zmieniła się także sytuacja gospodarcza, społeczna i przestrzenna Gminy, jak i jej otoczenie. Pojawiły się nowe problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy Gminy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, stąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach nadrzędnych. Pomoże to m.in. w realizacji szansy, jaką dla Gminy jest możliwość uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

W związku z tym, konieczne jest reagowanie na nowe warunki rozwojowe i opracowanie strategii rozwoju gminy w oparciu o znowelizowane przepisy (dokument, o którym mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Strategia będzie wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważony rozwój Gminy.

Rada Miejska, poprzez podjęcie uchwały określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju Gminy, rozpoczyna proces opracowania tego projektu przez organ wykonawczy, by następnie, po zaopiniowaniu przez zarząd województwa – przyjąć strategię stosowną uchwałą.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.